## Common
TimeLine |  |  |  | Start | 2023-07-20 | "Today" |  |  |  | Estimate
|  |  |  | End Date | 2023-09-21 | 2023-07-20 |  |  |  | Done
STT | Decription | In charge of | Action | Leadtime | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13
[5 empty] | 2023-07-20 | 2023-07-27 | 2023-08-03 | 2023-08-10 | 2023-08-17 | 2023-08-24 | 2023-08-31 | 2023-09-07 | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 2023-09-28 | 2023-10-05 | 2023-10-12 | 2023-10-19
I. Lựa chọn giải pháp thử nghiệm
1 | Mua máy mẫu | R&D | 2023-04-06 | 3 | bar: 2023-07-20
2 | Tháo máy và phân tích | R&D | 2023-04-11 | 8 | bar: 2023-07-20 to 2023-07-27
3 | Lựa chọn giải pháp thiết kế | R&D | 2023-04-13 | 7 | bar: 2023-07-27 to 2023-08-03
II. Thiết kế mạch điều khiển
1 | Thiết kế nguyên mạch nguyên lý | R&D | 2023-04-14 | 12 | bar: 2023-07-27 to 2023-08-10
2 | Layout mạch in | R&D | 2023-04-26 | 10 | bar: 2023-08-10 to 2023-08-17
3 | Mua linh kiện | R&D | 2023-04-26 | 18 | bar: 2023-08-10 to 2023-08-24
4 | Đặt mạch in ( Trung Quốc) | R&D | 2023-05-06 | 15 | bar: 2023-08-17 to 2023-09-07
5 | Sodering | R&D | 2023-05-21 | 3 | bar: 2023-09-07
6 | Test and Rework | R&D | 2023-05-26 | 5 | bar: 2023-09-07 to 2023-09-14
III. TEST FIRMWARE( Viết trên mạch điều khiển)
1 | Kết nối PC Box | R&D | 2023-05-31 | 5 | bar: 2023-09-14 to 2023-09-21
2 | Dđiều khiển motor đẩy gói hàng | R&D | 2023-06-05 | 3 | bar: 2023-09-21
3 | Điều khiển thang nâng | R&D | 2023-06-08 | 3 | bar: 2023-09-21 to 2023-09-28
4 | Điều khiển giàn làm lạnh & đèn ( Giả lập với version máy mẫu hiện tại) | R&D | 2023-06-11 | 2 | bar: 2023-09-28
5 | Cảm biến nhiệt độ ( cảnh báo) | R&D | 2023-06-13 | 5 | bar: 2023-09-28 to 2023-10-05
6 | cảm biến rung ( test va đập) | R&D | 2023-06-18 | 2 | bar: 2023-10-05
7 | cảm biến hồng ngoại | R&D | 2023-06-20 | 3 | bar: 2023-10-05
8 | Đo điện năng và cảnh báo mất điện | R&D | 2023-06-23 | 5 | bar: 2023-10-05 to 2023-10-12
IV. TEST SOFTWARE ( Viết trên PC Box)
1 | Giao diện người dùng | Giải pháp ( T6) |  | 1
2 | Giao tiếp với mạch điều khiển | Giải pháp ( T6) |  | 1
3 | Kết nối server | Giải pháp ( T6) |  | 1
4 | Xử lý thanh toán ví điện tử | Giải pháp ( T6) |  | 1
5 | Nhận lệnh từ mạch điều khiển gửi cảnh báo | Giải pháp ( T6) |  | 1
6 | Cài đặt ngưỡng cảnh báo tại PC Box | Giải pháp ( T6)
V. TEST SOFTWARE ( Viết trên Server)
1 | Map thiết bị và giao diện quản lý ( nhiệt độ, location..) | Giải pháp ( T6) |  | 1
2 | Thống kê lịch sử giao dịch nhận từ PC Box | Giải pháp ( T6) |  | 1
3 | Xử lý thanh toán ví điện tử | Giải pháp ( T6) |  | 1
4 | Nhận lệnh từ mạch điều khiển | Giải pháp ( T6) |  | 1
Formulas:
Action = [Action, row above]+[Leadtime, row above]+2
Action = D6+[Leadtime]